УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Стуловского с/п от 20.03.2023 № 51

Форма № 1

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

муниципальными  программами за 2022 год по Стуловскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi) | Период выполнения показателей эффективности <1> | Ед. измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено программой на соотв. период (Пi пл) | Фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) | Отклонение (Пi ф- Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Стуловском сельском поселении" |  |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+0,98) | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования |
|  | Подпрограмма "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Стуловского с/п" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество нормативных правовых актов администрации поселения , противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течении установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | 2022 год | шт | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством; | 2022 год | шт | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - уровень финансирования мероприятий по информатизации; | 2022 год | тыс.рублей | 174,2 | 166,6 | -7,6 | 0,96 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Соблюдение нормативов потребления энергоресурсов, в т.ч. : - теплоэнергия, Гкал; - электроэнергия, кВтч - водоснабжение, куб.м -водоотведение, куб.м | 2022 год | отношение | 7623,0 55,0 7500 34,0 34,0 | 6811,3 41,25 6920 34,0 34,0 | 0,89 0,75 1,0 1,0 1,0 | 0,9 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - соблюдение нормативов содержания ОМС | 2022 год | отношение | 4435,0 | 4267,9 | -167,1 | 0,96 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | 2022 год | Тыс. рублей | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Экономия бюджетных денежных средств за счет проведения процедур торгов согласно 44-ФЗ | 2022 год | % | 2746,1 | 2694,3 | -51,8 | 0,98 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | 2022 год | % | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службы в администрацию поселения | 2022 год | % | 100 | 100 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | 2022 год | Тыс. рублей | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Подпрограмма "Информатизация Стуловского с/п" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее время простоя систем при проведении ремонтов и профилактического обслуживания | 2022 год | Часов в квартал | 6 | 2 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) | Среднее время простоя систем при проведении ремонтов и профилактического обслуживания |
|  | Риски повреждения рабочих станций случаев вредоносными программами (вирусами) | 2022 год | Случаев в год | 10 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) | Риски повреждения рабочих станций случаев вредоносными программами (вирусами) |
| 2. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Стуловского сельского поселения" |  |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Обеспечение поступления доходов в бюджет поселения (земельный налог и налог на имущество с физических лиц) | 2022 год | Тыс. рублей | 2876,1 | 2586,3 | -289,8 | 1 (показатели эффективности перевыполнены) | Обеспечение поступления доходов в бюджет поселения |
| 3. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Стуловского сельского поселения" |  |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Количество спасенных при ЧС | 2022 год | Человек | 5 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) | Количество спасенных при ЧС |
|  | Количество пострадавших | 2022 год | человек | 1 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) | Количество пострадавших |
| 4. | "Ремонт и содержание муниципального имущества Стуловского сельского поселения" |  |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+0,95) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог поселения | 2022 год | кв.м | 18365 | 18365 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Обслуживание дорог поселения | 2022 год | км | 41,576 | 41,576 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Подпрограмма "Уличное освещение" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение лимитов потребления электроэнергии | 2022 год | кВтч | 110000 | 77127 | -32873 | 0,7 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Отсутствие жалоб на сбой работы объектов уличного освещения | 2022 год | шт | 3 | 0 | -3 | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схемы сбора ТБО на территории поселения | 2022 год | % | - | - | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Сбор и вывоз ТБО с территории поселения | 2022 год | куб.м | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Стуловского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели эффективности в Программе не представлены | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды в Стуловском сельском поселении" |  |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Количество закрытых (в т.ч. ликвидированных или рекультивированных свалок бытовых отходов | 2022 год | единиц | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов поселения | 2022 год | % | 100 | 100 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Подпрограмма "Жилищное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение 100 % оплаты на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной собственности | 2022 год | % | 100,0 | 100,0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Содержание и текущий ремонт маневренного жилого фонда | 2022 год | % | 100,0 | 100,0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снос аварийных деревьев | 2022 год | единиц | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Стуловском сельском поселении" |  |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,42) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Подпрограмма "Организация и поддержка народного творчества" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате работников культуры региона | 2022 год | % | 100 | 100 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Количество мероприятий | 2022 год | ед | 155 | 376 | +221 | 2,43 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Посетители мероприятий | 2022 год | чел. | 13000 | 22049 | +9049 | 1,70 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Клубных формирований | 2022 год | ед/чел | 25\460 | 45\753 | 20/293 | 1,6 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Посетителей мероприятий на платной основе | 2022 год | ед./чел | 4500 | 4324 | -176 | 0,96 (показатели эффективности выполнены не в полном объеме) |  |
|  | отсутствие жалоб со стороны посетителей | 2022 год | ед. | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Доходы от иной приносящей доход деятельности | 2022 год | тыс. руб. | 535,0 | 666,9 | +131,9 | 1,25 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |

_____________________________